## Hoja1
[5 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
Actividad | Comentarios | Estado | Responsables | Horas | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Base de datos |  | Abierto
Correciones |  | Abierto | Todos
Preparación de framework
Instalación de symfony2 |  | Cerrado | Diego | 1
Vinculación de base de datos | crear entidades para symfony | Abierto | Diego | 2
Adaptación de css de template | ajustar hojas de estilos | Abierto | Diego | 8
Creación de herencia de plantillas | Vincular template a symfony | Abierto | Diego | 4
Módulo Super Administrador
Control de logs | Ver logs de la aplicación | Abierto | Camilo | 4
Control de auditoria | Ver auditoria de usuarios | Abierto | Camilo | 4
Gestión de organizaciones | CRUD de organizaciones | Abierto | Camilo | 6
Gestión de departamentos | CRUD de departamentos | Abierto | Camilo | 6
Gestión de cargos | CRUD de cargos | Abierto | Camilo | 6
Módulo Aministrador
Gestión de usuarios | CRUD de usuarios | Abierto |  | 8
Configuraciones | Configuraciones de la aplicación | Abierto |  | 8
Copias de seguridad | Generar backups de informacion | Abierto |  | 8
Importación de usuarios desde excel | Tener en cuenta el generador de contraseñas y las relaciones con organizaciones, departamentos y cargos | Abierto
Módulo de perfil
login/logout | inicio y cierre de sesion | Abierto |  | 8
home | Pagina de inicio: permite ver los grupos y proyectos en los que esta unido, permite buscar grupos | Abierto |  | 8
Perfil de usuario | ver y cambiar los datos personales de usuario | Abierto |  | 8
Cambiar contraseña | seccion para que el usuario pueda cambiar la contraseña | Abierto |  | 4
Módulo de proyectos
Gestión de proyectos | CRUD de proyectos | Abierto |  | 16
Gestión de objetivos | CRUD de objetivos | Abierto |  | 6
Gestión de hipótesis | CRUD de hipotesis | Abierto |  | 4
Asignacion de investigadores a proyecto | vincular usuarios a un proyecto | Abierto |  | 2
Seguimiento de resultados |  | Abierto |  | 8
Módulo de instrumentos
Gestión de instrumentos | CRUD de instrumentos | Abierto |  | 16
Invitar usuarios a contestar instrumentos | Enviar invitaciones a usuarios. Utilizar token para no obligar al usuario a registrarse o loguearse | Abierto |  | 8
Ejecución de instrumentos | Contestar un instrumento | Abierto |  | 16