## Hoja1
[5 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
Actividad | Descipción | Estado | Responsables | Horas | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Base de datos |  | Abierto
Correciones |  | Abierto | Todos | 16
Preparación de framework |  | Abierto |  | 15
Instalación de symfony2 |  | Cerrado | Diego | 1
Vinculación de base de datos |  | Abierto | Diego | 2
Adaptación de css de template |  | Abierto | Diego | 8
Creación de herencia de plantillas |  | Abierto | Camilo | 4
Módulo Super Administrador |  | Abierto |  | 8
Control de logs | Ver logs de la aplicación | Abierto |  | 4
Control de auditoria | Ver auditoria de usuarios | Abierto |  | 4
Control de grupos | Poder eliminar grupos | Abierto |  | 4
Módulo Aministrador |  | Abierto |  | 32
Gestión de usuarios | CRUD de usuarios | Abierto |  | 8
Configuraciones | Configuraciones de la aplicación | Abierto |  | 8
Copias de seguridad | Generar backups de informacion | Abierto |  | 8
Módulo de perfil |  | Abierto |  | 32
login/logout | inicio y cierre de sesion | Abierto |  | 8
home | Pagina de inicio: permite ver los grupos y proyectos en los que esta unido, permite buscar grupos | Abierto |  | 8
Perfil de usuario | ver y cambiar los datos personales de usuario | Abierto |  | 8
Gestión de grupos | CRUD grupos, y unirse/salirse de grupos | Abierto |  | 8
Módulo de proyectos |  | Abierto |  | 36
Gestión de proyectos | CRUD de proyectos | Abierto |  | 16
Gestión de objetivos | CRUD de objetivos | Abierto |  | 6
Gestión de hipótesis | CRUD de hipotesis | Abierto |  | 4
Asignacion de investigadores a proyecto | vincular usuarios a un proyecto | Abierto |  | 2
Seguimiento de resultados |  | Abierto |  | 8
Módulo de instrumentos |  | Abierto |  | 32
Gestión de instrumentos | CRUD de instrumentos | Abierto |  | 16
Ejecución de instrumentos | Contestar un instrumento | Abierto |  | 16